## форма плана НОКО
(дата)
План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности, на 2023 год
Сенгилеевский район за 1 квартал 2023 года
(наименование муниципального образования)
№ ОО п/п | № НЕ УДАЛЯТЬ | № критерия | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия (в 2023 году) | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия | [7 empty] | Примечание
| сквозной | [5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков за 1 квартал 2023 года | фактический срок реализации | реализованные меры по устранению выявленных недостатков за 2 квартал 2023 года | фактический срок реализации | реализованные меры по устранению выявленных недостатков за 3 квартал 2023 года | фактический срок реализации | реализованные меры по устранению выявленных недостатков за 4 квартал 2023 года | фактический срок реализации
1 |  |  | МОУ СШ г.Сенгилея
|  | 1 | Открытость и доступность информации об организации
|  | 1.1. | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации копии адаптированной образовательной программы с электронной подписью | Размещение на официальном сайте образовательной организации: копии адаптированной образовательной программы с электронной подписью | до 31.03.2023г. | Директор МОУ СШ г.Сенгилея Логинов В.М.
|  | 1.2. | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации копии образовательной программы (электронный документ или активная ссылка) | Размещение на официальном сайте образовательной организации копии образовательной программы (электронный документ или активная ссылка) | до 31.03.2023г. | Директор МОУ СШ г.Сенгилея Логинов В.М.
|  | 1.3. | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации информации об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных асигнований федерального бюджета; за счет бюджетов субъектов РФ; за счет местных бюджетов; по договорам об оказании платных образовательных услуг | Размещение на официальном сайте образовательной организации информации об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных асигнований федерального бюджета; за счет бюджетов субъектов РФ; за счет местных бюджетов; по договорам об оказании платных образовательных услуг | до 31.03.2023г. | Директор МОУ СШ г.Сенгилея Логинов В.М.
|  | 1.4. | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации информации о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года. | Размещение на официальном сайте образовательной организации информации о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года. | до 31.03.2023г. | Директор МОУ СШ г.Сенгилея Логинов В.М.
|  | 1.5. | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации информации о структуре и об органах управления образовательной организации с указанием наименований структурных подразделений (органов управления); о фамилиях, именах, отчествах и должностях руководителей ; об адресахофициальных сайтов в информационно-телекомуникативной сети "Интернет"; об адресах электронной почты структурных подразделений (органов управления)образовательной организации (при наличии структурных подразделений (органов управления) | Размещение на официальном сайте образовательной организации информации о структуре и об органах управления образовательной организации с указанием наименований структурных подразделений (органов управления); о фамилиях, именах, отчествах и должностях руководителей ; об адресах официальных сайтов в информационно-телекомуникативной сети "Интернет"; об адресах электронной почты структурных подразделений (органов управления)образовательной организации (при наличии структурных подразделений (органов управления) | до 31.03.2023г. | Директор МОУ СШ г.Сенгилея Логинов В.М.
|  | 1.6. | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации информации о руководителях коллегиональных органов, контактах в соответствии с пунктом 3.2 Приказа 831 | Размещение на официальном сайте образовательной организации информации о руководителях коллегиональных органов, контактах в соответствии с пунктом 3.2 Приказа 831 | до 31.03.2023г. | Директор МОУ СШ г.Сенгилея Логинов В.М.
|  | 1.7. | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации наименования направления подготовки и (или специальности) | Размещение на официальном сайте образовательной организации наименования направления подготовки и (или специальности) | до 31.03.2023г. | Директор МОУ СШ г.Сенгилея Логинов В.М.
|  | 1.8. | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации ссылки на локальный акт, регламентирующий порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся | Размещение на официальном сайте образовательной организации ссылки на локальный акт, регламентирующий порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся | до 31.03.2023г. | Директор МОУ СШ г.Сенгилея Логинов В.М.
|  | 1.9. | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации информации об учебном плане с приложением его копии (электронный документ с электронной подписью) | Размещение на официальном сайте образовательной организации информации об учебном плане с приложением его копии (электронный документ с электронной подписью) | до 31.03.2023г. | Директор МОУ СШ г.Сенгилея Логинов В.М.
|  | 1.10. | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации локального акта, регламентирующего правила внутреннего трудового распорядка ( электронный документ) с учетом изменений в ТК РФ №311-ФЗ от 22.07.2021г. | Размещение на официальном сайте образовательной организации локального акта, регламентирующего правила внутреннего трудового распорядка (электронный документ) с учетом изменений в ТК РФ №311-ФЗ от 22.07.2021г. | до 31.03.2023г. | Директор МОУ СШ г.Сенгилея Логинов В.М.
2 |  | 1.11 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации информации об общем стаже работы | Размещение на официальном сайте образовательной организации информации об общем стаже работы | до 31.03.2023г. | Директор МОУ СШ г.Сенгилея Логинов В.М.
|  | 1.12 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации информации о применяемых федеральных государственных образовательных стандартах с приложением их копий или размещением гиперссылки на действующие их копии. Создать подраздел "образовательные стандарты и требования" | Размещение на официальном сайте образовательной организации информации о применяемых федеральных государственных образовательных стандартах с приложением их копий или размещением гиперссылки на действующие их копии. Создать подраздел "образовательные стандарты и требования" | до 31.03.2023г. | Директор МОУ СШ г.Сенгилея Логинов В.М.
|  | 1.13. | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации локального акта, регламентирующего формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной ттестации обучающихс (электронный документ). Внести изменения с учетом Приказа Минпросвещения РФ № 115 от 22.03.2021г. и изменений в нем от 11.02.2022г | Размещение на официальном сайте образовательной организации локального акта, регламентирующего формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной ттестации обучающихс (электронный документ). Внести изменения с учетом Приказа Минпросвещения РФ № 115 от 22.03.2021г. и изменений в нем от 11.02.2022г. | до 31.03.2023г. | Директор МОУ СШ г.Сенгилея Логинов В.М.
|  | 1.14. | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации информации о режиме и графике работы,контактных телефонах, адресах электронной почты,адресах официальных сайтов или страцицах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет образовательной организации, ее представительства и филиалов (при наличии), | Размещение на официальном сайте образовательной организации информации о режиме и графике работы,контактных телефонах, адресах электронной почты,адресах официальных сайтов или страцицах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет образовательной организации, ее представительства и филиалов (при наличии), | до 31.03.2023г. | Директор МОУ СШ г.Сенгилея Логинов В.М.
|  | 1.15. | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации информации о пропускном режиме в образовательную организацию, продолжительности рабочей/учебной недели, графике отражения рабочего времини сотрудников или организации | Размещение на официальном сайте образовательной организации информации о пропускном режиме в образовательную организацию и уточнение по основным вопросам: пропускной режим, прерывный, сменный и т.д., продолжительность рабочей/учебной недели 5/6 дней, суббота, воскресенье, праздничные дни- выходные; график отражения рабочего времини сотрудников или организации (с 8.00 до 18.00, ГПД с 12.30....) | до 31.03.2023г. | Директор МОУ СШ г.Сенгилея Логинов В.М.
|  | 1.16. | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации на глвной странице подраздела Структура и органы управления образовательной организацией"информации о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) образовательной организации ( при наличии структурных подразделений (органов управления) | Размещение на официальном сайте образовательной организации информации о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) образовательной организации с приложением указанных положений в электронных документах ( при наличии структурных подразделений (органов управления). | до 31.03.2023г. | Директор МОУ СШ г.Сенгилея Логинов В.М.
|  | 1.17. | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации информации о дате создания образовательной организации в соответствии с датой внесения в ЕГРЮЛ (п.2 ст.51 ГК РФ и п.2 ст. 11 ФЗ от 08.08.2001г. №12-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" | Размещение на официальном сайте образовательной организации информации о дате создания образовательной организации в соответствии с датой внесения в ЕГРЮЛ (п.2 ст.51 ГК РФ и п.2 ст. 11 ФЗ от 08.08.2001г. №12-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" | до 31.03.2023г. | Директор МОУ СШ г.Сенгилея Логинов В.М.
|  | 1.18. | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации локального акта, регламентирующего режим занятий обучающихся с учетом Постановления Главного Государственного санитарного врача №16 от 30.06.2020г. И №9 от 21.03.2022г | Внести изменения в локальный акт, регламентирующий режим занятий обучающихся с учетом Постановления Главного Государственного санитарного врача №16 от 30.06.2020г. И №9 от 21.03.2022г и разместить на сайте в форме электронного документа | до 31.03.2023г. | Директор МОУ СШ г.Сенгилея Логинов В.М.
|  | 1.19. | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации информации о местах осуществления образовательной деятельности, в том числе не указанных в приложении к лицензии (реестре лицензий) на осуществление образовательной деятельности в соответствии с частью 4 статьи 91 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ "Об образовании в РФ" | Разместить на официальном сайте образовательной организации информацию о местах осуществления образовательной деятельности, в том числе не указанных в приложении к лицензии (реестре | до 31.03.2023г. | Директор МОУ СШ г.Сенгилея Логинов В.М.
|  | 1.20 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации сведений об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе о собственных электронных образовательных и информационных ресурсах (при наличии); о сторонних электронных образовательных и информационных ресурсах (при наличии). Проверить работоспособность всех ссылок | Размещение на официальном сайте образовательной организации сведений об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе о собственных электронных образовательных и информационных ресурсах (при наличии); о сторонних электронных образовательных и информационных ресурсах (при наличии). Проверить работоспособность всех ссылок | до 31.03.2023г. | Директор МОУ СШ г.Сенгилея Логинов В.М.
|  | 1.21. | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации информации о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса (электронный документ) Проверить совпадения дат создания и подписания документов. | Размещение на официальном сайте образовательной организации информации о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса (электронный документ) Проверить совпадения дат создания и подписания документов. | до 31.03.2023г. | Директор МОУ СШ г.Сенгилея Логинов В.М.
|  | 1.22. | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации информации о стаже работы по специальности | Размещение на официальном сайте образовательной организации информации о стаже работы по специальности | до 31.03.2023г. | Директор МОУ СШ г.Сенгилея Логинов В.М.
3 |  | 1.23. | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации копий рабочих программ дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу,дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) | Размещение на официальном сайте образовательной организации копий рабочих программ дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу,дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) | до 31.03.2023г. | Директор МОУ СШ г.Сенгилея Логинов В.М.
|  | 1.24 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации информации о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой реализуемой общеобразовательной программе, по каждой реализуемой специальности, по каждому реализуемому направлению подготовки, по имеющимся в образовательной организации или иным ассигнованиям, в том числе:за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, средств физических и (или) юридических лиц. | Размещение на официальном сайте образовательной организации информации о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой реализуемой общеобразовательной программе, по каждой реализуемой специальности, по каждому реализуемому направлению подготовки, по имеющимся в образовательной организации или иным ассигнованиям, в том числе:за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, средств физических и (или) юридических лиц. | до 31.03.2023г. | Директор МОУ СШ г.Сенгилея Логинов В.М.
|  | 1.25. | Размещенный на официальном сайте образовательной организации Коллективный договор 2015-2020г. (электронный документ) утратил силу. | Размещение на официальном сайте образовательной организации нового актуального Коллективного договора | до 31.03.2023г. | Директор МОУ СШ г.Сенгилея Логинов В.М.
|  | 1.26 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации локального акта, регламентирующего порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучющимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. | Размещение на официальном сайте образовательной организации локального акта, регламентирующего порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучющимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. (электронный документ) | до 31.03.2023г. | Директор МОУ СШ г.Сенгилея Логинов В.М.
|  | 1.27 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации информации о календарном учебном графике с приложением его копии. | Размещение на официальном сайте образовательной организации информации о календарном учебном графике с приложением его копии. (электронный документ) | до 31.03.2023г. | Директор МОУ СШ г.Сенгилея Логинов В.М.
|  | 1.28 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации описания адаптированной образовтельной программы с указанием ее наименования,а также об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, практики, предусмотренной соответствующей образовательной программой | Размещение на официальном сайте образовательной организации описания адаптированной образовтельной программы с указанием ее наименования,а также об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, практики, предусмотренной соответствующей образовательной программой. | до 31.03.2023г. | Директор МОУ СШ г.Сенгилея Логинов В.М.
|  | 1.29 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации описания образовтельной программы с указанием ее наименования, а также об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, практики, предусмотренной соответствующей образовательной программой. | Размещение на официальном сайте образовательной организации описания образовтельной программы с указанием ее наименования, а также об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, практики, предусмотренной соответствующей образовательной программой. | до 31.03.2023г. | Директор МОУ СШ г.Сенгилея Логинов В.М.
|  | 1.30 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации сведений об условиях питания обучающихся. | Размещение на официальном сайте образовательной организации сведений об условиях питания обучающихся. | до 31.03.2023г. | Директор МОУ СШ г.Сенгилея Логинов В.М.
|  | 1.31 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации копии плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством РФ порядке или бюджетной сметы образовательной организации. | Размещение на официальном сайте образовательной организации копии плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством РФ порядке или бюджетной сметы образовательной организации. | до 31.03.2023г. | Директор МОУ СШ г.Сенгилея Логинов В.М.
|  | 1.32 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации информации о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года в соответствии с п.3.10 Приказа №831 Рособрнадзора. | Размещение на официальном сайте образовательной организации информации о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года в соответствии с п.3.10 Приказа №831 Рособрнадзора. | до 31.03.2023г. | Директор МОУ СШ г.Сенгилея Логинов В.М.
|  | 1.33 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации данных о повышении кваллификации и (или) или профессиональной переподготовки (при наличии) с указанием направления подготовки, объемом часов и прохождением 1 раз в три года. | Размещение на официальном сайте образовательной организации данных о повышении кваллификации и (или) или профессиональной переподготовки (при наличии) с указанием направления подготовки, объемом часов и прохождением 1 раз в три года. | до 31.03.2023г. | Директор МОУ СШ г.Сенгилея Логинов В.М.
|  | 1.34. | Отсутствие функционирования на официальном сайте образовательной организации дистанционных способов взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: электронных сервиов для получения консультации по оказываемым услугам; раздела "Часто задаваемые вопросы"; электронных сервисов для подачи электронного обращения/ жалобы/ предложения | Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации дистанционных способов взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: электронных сервисов для получения консультации по оказываемым услугам; раздела "Часто задаваемые вопросы"; электронных сервисов для подачи электронного обращения/ жалобы/ предложения | до 31.03.2023г. | Директор МОУ СШ г.Сенгилея Логинов В.М.
|  | 2 | Комфортность условий предоставления услуг
Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности:
|  | 2.1. | отсутствуют выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов | Анализ цен на приобретение знака | 31.12.2023г. | Логинов В.М.- директор, Игнатова Т.Н.- главный бухгалтер
|  | 2.2. | Отсутствуют адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы; | составление сметы для капитального ремонта | 31.12.2023г. | Логинов В.М.- директор, Игнатова Т.Н.- главный бухгалтер
|  | 2.3. | Отсутствуют сменные кресла-коляски | анализ цен для закупки кресла-коляски | 31.12.2023г. | Логинов В.М.- директор, Игнатова Т.Н.- главный бухгалтер
|  | 2.4. | Отсутствуют специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | составление сметы для капитального ремонта | 31.12.2023г. | Логинов В.М.- директор, Игнатова Т.Н.- главный бухгалтер
|  | 3. | Доступность услуг для инвалидов
В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности:
|  | 3.1. | Отсутствует дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации;- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | изучение рынка цен для закупки надписей, знаков, графической информации, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2023-12-31 | Логинов В.М.- директор, Игнатова Т.Н.- главный бухгалтер
|  | 3.2. | Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации | обучение педагогического работника для сопровождения инвалида | 2023-12-31 | Логинов В.М.- директор, Игнатова Т.Н.- главный бухгалтер
МОУ Алёшкинская ОШ
|  | 1 | Открытость и доступность информации об организации
|  |  | Отсутствует информация о дате создания образовательной организации | Разместить информацию о дате создания образовательной организации | 31.03.2023 г. | Директор МОУ Алешкинская ОШ Меркулов И.Б.
|  |  | Отсутствует информация о режиме и графике работы образовательной организации, ее представительств и филиалов (при наличии), контактных телефонах образовательной организации, ее представительств и филиалов (при наличии), адресах электронной почты образовательной организации, ее представительств и филиалов (при наличии), адресах официальных сайтов представительств и филиалов образовательной организации (при наличии) или страницах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | разместить информацию о режиме и графике работы образовательной организации, ее представительств и филиалов (при наличии), контактных телефонах образовательной организации, ее представительств и филиалов (при наличии), адресах электронной почты образовательной организации, ее представительств и филиалов (при наличии), адресах официальных сайтов представительств и филиалов образовательной организации (при наличии) или страницах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | 31.03.2023 г. | Директор МОУ Алешкинская ОШ Меркулов И.Б.
|  |  | Отсутствует информация о местах осуществления образовательной деятельности, в том числе не указанных в приложении к лицензии (реестре лицензий) на осуществление образовательной деятельности в соответствии с частью 4 статьи 91 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" | Разместить информацию о местах осуществления образовательной деятельности, в том числе не указанных в приложении к лицензии (реестре лицензий) на осуществление образовательной деятельности в соответствии с частью 4 статьи 91 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" | 31.03.2023 г. | Директор МОУ Алешкинская ОШ Меркулов И.Б.
|  |  | Отсутствует информация о структуре и об органах управления образовательной организации с указанием наименований структурных подразделений (органов управления); о фамилиях, именах, отчествах (при наличии) и должностях руководителей структурных подразделений; о местах нахождения структурных подразделений (органов управления) образовательной организации (при наличии структурных подразделений (органов управления); об адресах официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" структурных подразделений (органов управления) образовательной организации (при наличии официальных сайтов); об адресах электронной почты структурных подразделений (органов управления) образовательной организации (при наличии электронной почты) | Разместить информацию о структуре и об органах управления образовательной организации с указанием наименований структурных подразделений (органов управления); о фамилиях, именах, отчествах (при наличии) и должностях руководителей структурных подразделений; о местах нахождения структурных подразделений (органов управления) образовательной организации (при наличии структурных подразделений (органов управления); об адресах официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" структурных подразделений (органов управления) образовательной организации (при наличии официальных сайтов); об адресах электронной почты структурных подразделений (органов управления) образовательной организации (при наличии электронной почты) | 31.03.2023 г. | Директор МОУ Алешкинская ОШ Меркулов И.Б.
|  |  | Отсутствует свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями) | Разместить свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями) | 31.03.2023 г. | Директор МОУ Алешкинская ОШ Меркулов И.Б.
|  |  | Отсутствует локальный акт, регламентирующий правила внутреннего распорядка обучающихся (электронный документ) | Разместить локальный акт, регламентирующий правила внутреннего распорядка обучающихся (электронный документ) | 31.03.2023 г. | Директор МОУ Алешкинская ОШ Меркулов И.Б.
|  |  | Отсутствует локальный акт, регламентирующий правила внутреннего трудового распорядка (электронный документ) | Разместить локальный акт, регламентирующий правила внутреннего трудового распорядка (электронный документ) | 31.03.2023 г. | Директор МОУ Алешкинская ОШ Меркулов И.Б.
|  |  | Отсутствует коллективный договор (электронный документ) | Разместить коллективный договор (электронный документ) | 31.03.2023 г. | Директор МОУ Алешкинская ОШ Меркулов И.Б.
4 |  |  | Отсутствует Локальный акт, регламентирующий правила приема обучающихся (электронный документ) | Разместить локальный акт, регламентирующий правила приема обучающихся (электронный документ) | 31.03.2023 г. | Директор МОУ Алешкинская ОШ Меркулов И.Б.
|  |  | Отсутствует локальный акт, регламентирующий режим занятий обучающихся (электронный документ) | Разместить локальный акт, регламентирующий режим занятий обучающихся (электронный документ) | 31.03.2023 г. | Директор МОУ Алешкинская ОШ Меркулов И.Б.
|  |  | Отсутствует локальный акт, регламентирующий формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (электронный документ) | Разместить локальный акт, регламентирующий формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (электронный документ) | 31.03.2023 г. | Директор МОУ Алешкинская ОШ Меркулов И.Б.
|  |  | Отсутствует локальный акт, регламентирующий режим занятий обучающихся (электронный документ) | Разместить локальный акт, регламентирующий режим занятий обучающихся (электронный документ) | 31.03.2023 г. | Директор МОУ Алешкинская ОШ Меркулов И.Б.
|  |  | Отсутствует локальный акт, регламентирующий порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся (электронный документ) | Разместить локальный акт, регламентирующий порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся (электронный документ) | 31.03.2023 г. | Директор МОУ Алешкинская ОШ Меркулов И.Б.
|  |  | Отсутствует отчет о результатах самообследования (копия) | Разместить отчет о результатах самообследования (копия) | 31.03.2023 г. | Директор МОУ Алешкинская ОШ Меркулов И.Б.
|  |  | Отсутствует предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний (до подтверждения органом, осуществляющим государственный контроль (надзор) в сфере образования, исполнения предписания или признания его недействительным в установленном законом порядке) (при наличии) (копия) | Разместить предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний (до подтверждения органом, осуществляющим государственный контроль (надзор) в сфере образования, исполнения предписания или признания его недействительным в установленном законом порядке) (при наличии) (копия) | 31.03.2023 г. | Директор МОУ Алешкинская ОШ Меркулов И.Б.
|  |  | Отсутствует описание образовательной программы с указанием ее наименования, а также об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; практики, предусмотренной соответствующей образовательной программой | Разместить описание образовательной программы с указанием ее наименования, а также об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; практики, предусмотренной соответствующей образовательной программой | 31.03.2023 г. | Директор МОУ Алешкинская ОШ Меркулов И.Б.
|  |  | Отсутствует копия образовательной программы (электронный документ или активная ссылка, непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к страницам Сайта) | Разместить описание образовательной программы (электронный документ или активная ссылка, непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к страницам Сайта) | 31.03.2023 г. | Директор МОУ Алешкинская ОШ Меркулов И.Б.
|  |  | Отсутствует описание адаптированной образовательной программы с указанием ее наименования, а также об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; практики, предусмотренной соответствующей образовательной программой | Разместить описание адаптированной образовательной программы с указанием ее наименования, а также об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; практики, предусмотренной соответствующей образовательной программой | 31.03.2023 г. | Директор МОУ Алешкинская ОШ Меркулов И.Б.
|  |  | Отсутствует копия адаптированной образовательной программы (электронный документ или активная ссылка, непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к страницам Сайта) | Разместить копию адаптированной образовательной программы (электронный документ или активная ссылка, непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к страницам Сайта) | 31.03.2023 г. | Директор МОУ Алешкинская ОШ Меркулов И.Б.
|  |  | Отсутствует копии рабочих программ дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) (электронный документ) | Разместить копии рабочих программ дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) (электронный документ) | 31.03.2023 г. | Директор МОУ Алешкинская ОШ Меркулов И.Б.
|  |  | Отсутствует информация об учебном плане с приложением его копии (электронный документ) | Разместить информацию об учебном плане с приложением его копии (электронный документ) | 31.03.2023 г. | Директор МОУ Алешкинская ОШ Меркулов И.Б.
|  |  | Отсутствует информация о календарном учебном графике с приложением его копии (электронный документ) | Разместить информацию о календарном учебном графике с приложением его копии (электронный документ) | 31.03.2023 г. | Директор МОУ Алешкинская ОШ Меркулов И.Б.
|  |  | Отсутствует информация о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса (электронный документ) | Разместить информацию о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса (электронный документ) | 31.03.2023 г. | Директор МОУ Алешкинская ОШ Меркулов И.Б.
|  |  | Отсутствует информация о применяемых федеральных государственных образовательных стандартах с приложением их копий или размещением гиперссылки на действующие редакции соответствующих документов | Разместить информацию о применяемых федеральных государственных образовательных стандартах с приложением их копий или размещением гиперссылки на действующие редакции соответствующих документов | 31.03.2023 г. | Директор МОУ Алешкинская ОШ Меркулов И.Б.
|  |  | Отсутствует информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется: за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; за счет бюджетов субъектов Российской Федерации; за счет местных бюджетов; по договорам об оказании платных образовательных услуг | Разместить информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется: за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; за счет бюджетов субъектов Российской Федерации; за счет местных бюджетов; по договорам об оказании платных образовательных услуг | 31.03.2023 г. | Директор МОУ Алешкинская ОШ Меркулов И.Б.
|  |  | Отсутствует информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года | Разместить информацию о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года | 31.03.2023 г. | Директор МОУ Алешкинская ОШ Меркулов И.Б.
|  |  | Отсутствует информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года | Разместить информацию о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года | 31.03.2023 г. | Директор МОУ Алешкинская ОШ Меркулов И.Б.
|  |  | Отсутствует копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации | Разместить копию плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации | 31.03.2023 г. | Директор МОУ Алешкинская ОШ Меркулов И.Б.
|  |  | Отсутствует информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе, по каждой реализуемой специальности, по каждому реализуемому направлению подготовки, по каждой реализуемой профессии, по имеющимся в образовательной организации бюджетным или иным ассигнованиям, в том числе: количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации; количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов; количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц | Разместить информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе, по каждой реализуемой специальности, по каждому реализуемому направлению подготовки, по каждой реализуемой профессии, по имеющимся в образовательной организации бюджетным или иным ассигнованиям, в том числе: количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации; количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов; количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц | 31.03.2023 г. | Директор МОУ Алешкинская ОШ Меркулов И.Б.
|  |  | Отсутствует номер телефона | Разместить номер телефона образовательной организации | 31.03.2023 г. | Директор МОУ Алешкинская ОШ Меркулов И.Б.
|  |  | Отсутствует электронная почта | Разместить электронную почту | 31.03.2023 г. | Директор МОУ Алешкинская ОШ Меркулов И.Б.
|  |  | Отсутствуют электронные сервисы для подачи электронного обращения/жалобы/предложения | Разместить электронные сервисы для подачи электронного обращения/жалобы/предложения | 31.03.2023 г. | Директор МОУ Алешкинская ОШ Меркулов И.Б.
|  |  | Отсутствуют электронные сервисы для получения консультации по оказываемым услугам | Разместить электронные сервисы для получения консультации по оказываемым услугам | 31.03.2023 г. | Директор МОУ Алешкинская ОШ Меркулов И.Б.
|  |  | Отсутствует раздел "Часто задаваемые вопросы" | Разместить раздел "Часто задаваемые вопросы" | 31.03.2023 г. | Директор МОУ Алешкинская ОШ Меркулов И.Б.
|  |  | Отсутствуют техническая возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | Разместить техническаую возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | 31.03.2023 г. | Директор МОУ Алешкинская ОШ Меркулов И.Б.
|  | 2. | Доступность услуг для инвалидов |  |  | Директор МОУ Алешкинская ОШ Меркулов И.Б.
|  |  | Отсутствуют оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) | Составление проектно- сметной документации для оборудования входных групп пандусами (подъемными платформами) | 31.12.2023 г | Директор МОУ Алешкинская ОШ Меркулов И.Б.
|  |  | Отсутствуют выделенные стояноки для автотранспортных средств инвалидов | Составление проектно - сметной документации для оборудования стояноки для автотранспортных средств инвалидов | 31.12.2023 г | Директор МОУ Алешкинская ОШ Меркулов И.Б.
|  |  | Отсутствуют сменныые кресел-колясок | Оформаление заявки в профильную организацию для закупки сменных кресел-колясок | 31.12.2023 г | Директор МОУ Алешкинская ОШ Меркулов И.Б.
|  |  | Отсутствуют специально оборудованных санитарно- гигиенических помещений в организации | Составление проектно - сметной документации для оборудования санитарно- гигиенических помещений в организации | 31.12.2023 г | Директор МОУ Алешкинская ОШ Меркулов И.Б.
|  |  | Отсутствуют дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Составление договора на приобретение оборудования, дублирующего для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 31.12.2023 г | Директор МОУ Алешкинская ОШ Меркулов И.Б.
|  |  | Отсутствуют дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Составление договора на приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 31.12.2023 г | Директор МОУ Алешкинская ОШ Меркулов И.Б.
|  |  | Отсутствует возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Заключения договора с профильной орагнизацией для предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 31.12.2023 г | Директор МОУ Алешкинская ОШ Меркулов И.Б.
|  |  | Отсутствует помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации | Заключения договора с профильной орагнизацией для предоставления помощи, оказываемой работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации | 31.12.2023 г | Директор МОУ Алешкинская ОШ Меркулов И.Б.
МОУ Красногуляевская СШ
|  | I | Открытость и доступность информации об организации
|  |  | Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на официальном сайте организации образования, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Не размещена следующая информация: -информация о дате создания образовательной организации в соответствии с ЕГРЮЛ | разместить на сайте школы следующую информацию: -информацию о дате создания образовательной организации в соответствии с ЕГРЮЛ | 2023-03-31 | директор Брехова Т.Н.
|  |  | информация о режиме и графике работы ОО | разместить на сайте школы следующую информацию: информацию о режиме и графике работы ОО | 2023-03-31 | директор Брехова Т.Н.
|  |  | свидетельство о государственной аккредитации | разместить на сайте школы следующую информацию: свидетельство о государственной аккредитации | 2023-03-31 | директор Брехова Т.Н.
|  |  | локальный акт, регламентирующий правила внутреннего распорядка обучающихся | разместить на сайте школы следующую информацию: локальный акт, регламентирующий правила внутреннего распорядка обучающихся | 2023-03-31 | директор Брехова Т.Н.
|  |  | локальный акт, регламентирующий правила внутреннего трудового распорядка | разместить на сайте школы следующую информацию:локальный акт, регламентирующий правила внутреннего трудового распорядка | 2023-03-31 | директор Брехова Т.Н.
|  |  | локальный акт, регламентирующий правила приёма обучающихся | разместить на сайте школы следующую информацию:локальный акт, регламентирующий правила приёма обучающихся | 2023-03-31 | директор Брехова Т.Н.
|  |  | локальный акт, регламентирующий режим занятий обучающихся | разместить на сайте школы следующую информацию:локальный акт, регламентирующий режим занятий обучающихся | 2023-03-31 | директор Брехова Т.Н.
|  |  | локальный акт, регламентирующий формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся | разместить на сайте школы следующую информацию:локальный акт, регламентирующийформы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся | 2023-03-31 | директор Брехова Т.Н.
|  |  | локальный акт, регламентирующий порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся | разместить на сайте школы следующую информацию:локальный акт, регламентирующий порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся | 2023-03-31 | директор Брехова Т.Н.
|  |  | не размещён отчёт о самообследовании | разместить на сайте школы следующую информацию: отчёт о самообследовании | 2023-03-31 | директор Брехова Т.Н.
|  |  | локальный акт, регламентирующий порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или)родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся | разместить на сайте школы следующую информацию:локальный акт, регламентирующий порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или)родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся | 2023-03-31 | директор Брехова Т.Н.
|  |  | не размещена на сайте информация о реализуемых уровнях обучения | разместить на сайте школы информацию о реализуемых уровнях обучения | 2023-03-31 | директор Брехова Т.Н.
|  |  | не размещена на сайте информация о численности обучающихся | разместить на сайте школы информацию о тчисленности обучающихся | 2023-03-31 | директор Брехова Т.Н.
|  |  | не размещена на сайте копия образовательной программы | разместить на сайте школы копию образовательной программы | 2023-03-31 | директор Брехова Т.Н.
|  |  | не размещена на сайте копия адаптированной образовательной программы | разместить на сайте школы копию адаптированной образовательной программы | 2023-03-31 | директор Брехова Т.Н.
|  |  | не размещены на сайте копии рабочих программ дисциплин | разместить на сайте школы копии рабочих программ дисциплин | 2023-03-31 | директор Брехова Т.Н.
|  |  | не размещена на сайте информация об учебном плане с приложением его копии | разместить на сайте школы информацию об учебном плане с приложением его копии | 2023-03-31 | директор Брехова Т.Н.
|  |  | не размещена на сайте информация календарном учебном графике | разместить на сайте школы информацию о календарном учебном графике | 2023-03-31 | директор Брехова Т.Н.
|  |  | не размещена на сайте информация о методических и об иных документах, разработанных ОО для обеспечения образовательного процесса | разместить на сайте школы информацию о методических и об иных документах, разработанных ОО для обеспечения образовательного процесса | 2023-03-31 | директор Брехова Т.Н.
|  |  | не размещено на сайте наименование направления подготовки и (или)специальности | разместить на сайте школы информацию о наименовании направления подготовки и (или)специальности | 2023-03-31 | директор Брехова Т.Н.
|  |  | не размещены на сайте сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся | разместить на сайте школы информацию об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся | 2023-03-31 | директор Брехова Т.Н.
|  |  | не размещена на сайте копия плана финансово-хозяйственной деятельности ОО | разместить на сайте школы информацию | 2023-03-31 | директор Брехова Т.Н.
|  |  | не размещена на сайте информация о количестве вакантных мест для приёма 9перевода) обучающихся по каждой реализуемой специальности, направлению, профессии, бюджетным местам | разместить на сайте школы копию плана финансово-хозяйственной деятельности ОО | 2023-03-31 | директор Брехова Т.Н.
|  |  | не размещена на сайте информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здания ОО | разместить на сайте школы информацию об обеспечении беспрепятственного доступа в здания ОО | 2023-03-31 | директор Брехова Т.Н.
|  |  | Анализ наличия на официальном сайте организации (учреждения) информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование -отсутствуют электронные сервисы для подачи электронногообращения/ жалобы/ предложения; | Доработать электронные сервисы для подачи электронногообращения/ жалобы/предложения; | 2023-03-31 | директор Брехова Т.Н.
|  |  | отсутствуют электронные сервисы для получения консультации по оказываемым услугам | Доработать электронные сервисыдля получения консультации по оказываемым услугам | 2023-03-31 | директор Брехова Т.Н.
|  |  | отсутствует раздел "Часто задаваемые вопросы" | Доработать раздел "Часто задаваемые вопросы" | 2023-03-31 | директор Брехова Т.Н.
|  | II | Доступность услуг для инвалидов
|  |  | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов | Определение места стоянок для стоянок автотранспортных средств инвалидов | до 30.06.2023 | директор Брехова Т.Н.
|  |  | отсутствуют сменные кресла-коляски | заложить деньги в бюджет на покупку сменных кресел- колясок | 2023-06-30 | директор Брехова Т.Н.
|  |  | отсутствуют специально оборудованные санитарно-гигиенических помещения в организации | составить смету на переоборудованиесанитарно-гигиенических помещений в организации | 2023-06-30 | директор Брехова Т.Н.
|  |  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: -возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | заключить договор с организациями, предоставляющими услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2023-06-30 | директор Брехова Т.Н.
|  |  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: -Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | закупить и установить таблички с дублированием надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | до 30.09.2023 | директор Брехова Т.Н.
МОУ Кротковская ОШ
|  | 1 | Открытость и доступность информации об организации
|  |  | Отсутствует наименование адаптированной образовательной программы | Разместить наименование адаптированной образовательной программы | 2023-03-31 | Директор школы Ипполитова Л.А. | Размещено наименование адаптированной образовательной программы | 2023-03-31 | [6 empty] | https://shkolakrotkovskaya-r73.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-programmy/
|  |  | Отсутствует верная информация о дате создания образовательной организации | Разместить верную информацию о дате создания образовательной организации | 2023-03-31 | Директор школы Ипполитова Л.А. | Размещена верная информация о дате создания образовательной организации | 2023-03-31 | [6 empty] | https://shkolakrotkovskaya-r73.gosweb.gosuslugi.ru/nasha-shkola/o-shkole/
|  |  | Отсутствует информация о режиме и графике работы образовательной организации, ее представительств и филиалов (при наличии), контактных телефонах образовательной организации, ее представительств и филиалов (при наличии), адресах электронной почты образовательной организации, ее представительств и филиалов (при наличии), адресах официальных сайтов представительств и филиалов образовательной организации (при наличии) или страницах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | Разместить информацию о режиме и графике работы образовательной организации, ее представительств и филиалов (при наличии), контактных телефонах образовательной организации, ее представительств и филиалов (при наличии), адресах электронной почты образовательной организации, ее представительств и филиалов (при наличии), адресах официальных сайтов представительств и филиалов образовательной организации (при наличии) или страницах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | 2023-03-31 | Директор школы Ипполитова Л.А. | Размещена информация о режиме и графике работы образовательной организации, ее представительств и филиалов (при наличии), контактных телефонах образовательной организации, ее представительств и филиалов (при наличии), адресах электронной почты образовательной организации, ее представительств и филиалов (при наличии), адресах официальных сайтов представительств и филиалов образовательной организации (при наличии) или страницах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | [7 empty] | https://shkolakrotkovskaya-r73.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/osnovnye-svedeniya/
|  |  | Отсутствует информация о структуре и об органах управления образовательной организации с указанием наименований структурных подразделений (органов управления); о фамилиях, именах, отчествах (при наличии) и должностях руководителей структурных подразделений; о местах нахождения структурных подразделений (органов управления) образовательной организации (при наличии структурных подразделений (органов управления); об адресах официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" структурных подразделений (органов управления) образовательной организации (при наличии официальных сайтов); об адресах электронной почты структурных подразделений (органов управления) образовательной организации (при наличии электронной почты) | Разместить информацию о структуре и об органах управления образовательной организации с указанием наименований структурных подразделений (органов управления); о фамилиях, именах, отчествах (при наличии) и должностях руководителей структурных подразделений; о местах нахождения структурных подразделений (органов управления) образовательной организации (при наличии структурных подразделений (органов управления); об адресах официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" структурных подразделений (органов управления) образовательной организации (при наличии официальных сайтов); об адресах электронной почты структурных подразделений (органов управления) образовательной организации (при наличии электронной почты) | 2023-03-31 | Директор школы Ипполитова Л.А. | https://shkolakrotkovskaya-r73.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/osnovnye-svedeniya/ | [7 empty] | https://shkolakrotkovskaya-r73.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/osnovnye-svedeniya/
|  |  | Частично отсутствует нформация о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) образовательной организации с приложением указанных положений в виде электронных документов (при наличии структурных подразделений (органов управления) | Разместить нформацию о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) образовательной организации с приложением указанных положений в виде электронных документов (при наличии структурных подразделений (органов управления) | 2023-03-31 | Директор школы Ипполитова Л.А. | Размещена нформацию о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) образовательной организации с приложением указанных положений в виде электронных документов (при наличии структурных подразделений (органов управления) | 2023-03-31 | [6 empty] | https://shkolakrotkovskaya-r73.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/osnovnye-svedeniya/
|  |  | Устав образовательной организации (копия) размещен частично | Разместить Устав образовательной организации (копия) | 2023-03-31 | Директор школы Ипполитова Л.А. | Размещен Устав образовательной организации (копия) | 2023-03-31 | [6 empty] | https://shkolakrotkovskaya-r73.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/
|  |  | Обновить локальный акт, регламентирующий правила внутреннего распорядка обучающихся (электронный документ) | Обновить и разместить локальный акт, регламентирующий правила внутреннего распорядка обучающихся (электронный документ) | 2023-03-31 | Директор школы Ипполитова Л.А. | Обновлен и размещен локальный акт, регламентирующий правила внутреннего распорядка обучающихся (электронный документ) | 2023-03-31 | [6 empty] | https://shkolakrotkovskaya-r73.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/?cur_cc=69&curPos=40
|  |  | Обновить локальный акт, регламентирующий правила внутреннего трудового распорядка (электронный документ) | Обновить и разместить локальный акт, регламентирующий правила внутреннего трудового распорядка (электронный документ) | 2023-03-31 | Директор школы Ипполитова Л.А. | Обновлен и размещен локальный акт, регламентирующий правила внутреннего трудового распорядка (электронный документ) | 2023-03-31 | [6 empty] | https://shkolakrotkovskaya-r73.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/?cur_cc=69&curPos=40
|  |  | Обновить коллективный договор (электронный документ) | Обновить и разместить коллективный договор (электронный документ) | 2023-03-31 | Директор школы Ипполитова Л.А. | Размещен коллективный договор (электронный документ) | [7 empty] | https://shkolakrotkovskaya-r73.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/?cur_cc=69
|  |  | Разработать новый локальный акт, регламентирующий правила приема обучающихся (электронный документ) | Разместить новый локальный акт, регламентирующий правила приема обучающихся (электронный документ) | 2023-03-31 | Директор школы Ипполитова Л.А. | Размещен новый локальный акт, регламентирующий правила приема обучающихся (электронный документ) | 2023-03-31 | [6 empty] | https://shkolakrotkovskaya-r73.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/?cur_cc=69&curPos=40
|  |  | Разработать новый локальный акт, регламентирующий режим занятий обучающихся (электронный документ) | Разработать и разместить новый локальный акт, регламентирующий режим занятий обучающихся (электронный документ) | 2023-03-31 | Директор школы Ипполитова Л.А. | Размещен новый локальный акт, регламентирующий режим занятий обучающихся (электронный документ) | 2023-03-31 | [6 empty] | https://shkolakrotkovskaya-r73.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/?cur_cc=69&curPos=40
|  |  | Разработать новый локальный акт, регламентирующий формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (электронный документ) | Разработать и разместить новый локальный акт, регламентирующий формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (электронный документ) | 2023-03-31 | Директор школы Ипполитова Л.А. | Размещен новый локальный акт, регламентирующий формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (электронный документ) | 2023-03-31 | [6 empty] | https://shkolakrotkovskaya-r73.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/?cur_cc=69&curPos=40
|  |  | Разработать новый локальный акт, регламентирующий порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся (электронный документ) | Разработать и разместить новый локальный акт, регламентирующий порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся (электронный документ) | 2023-03-31 | Директор школы Ипполитова Л.А. | Размещен новый локальный акт, регламентирующий порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся (электронный документ) | 2023-03-31 | [6 empty] | https://shkolakrotkovskaya-r73.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/?cur_cc=69&curPos=40
|  |  | Разработать новый локальный акт, регламентирующий порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (электронный документ) | Разработать и разместить новый локальный акт, регламентирующий порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (электронный документ) | 2023-03-31 | Директор школы Ипполитова Л.А. | Размещен новый локальный акт, регламентирующий порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (электронный документ) | 2023-03-31 | [6 empty] | https://shkolakrotkovskaya-r73.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/?cur_cc=69&curPos=40
|  |  | Отсутствует отчет о результатах самообследования (копия) | Разместить отчет о результатах самообследования (копия) | 2023-03-31 | Директор школы Ипполитова Л.А. | Размещен отчет о результатах самообследования | 2023-03-31 | [6 empty] | https://shkolakrotkovskaya-r73.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/?cur_cc=69&curPos=20
|  |  | На сайте отсутствуют предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний | Разместить предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний | 2023-03-31 | Директор школы Ипполитова Л.А. | Размещена информация о предписаниях органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний | 2023-03-31 | [6 empty] | https://shkolakrotkovskaya-r73.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/?cur_cc=69&curPos=20
|  |  | Отсутствует описание адаптированной образовательной программы с указанием ее наименования, а также об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; практики, предусмотренной соответствующей образовательной программой | Разместить описание адаптированной образовательной программы с указанием ее наименования, а также об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; практики, предусмотренной соответствующей образовательной программой | 2023-03-31 | Директор школы Ипполитова Л.А. | Размещено описание адаптированной образовательной программы с указанием ее наименования, а также об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; практики, предусмотренной соответствующей образовательной программой | 2023-03-31 | [6 empty] | https://shkolakrotkovskaya-r73.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-programmy/
|  |  | Отсутствует адаптированная образовательная программа | Разместить адаптированною образовательную программу | 2023-03-31 | Директор школы Ипполитова Л.А. | Размещена адаптированною образовательную программу | 2023-03-31 | [6 empty] | https://shkolakrotkovskaya-r73.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-programmy/
|  |  | Отсутствуют аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) | Разместить аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) | 2023-09-01 | Директор школы Ипполитова Л.А. | Размещены аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы)
|  |  | В специальном разделе отсутствует подраздел "Образовательные стандарты и требования" | Создать в специальном разделе подраздел "Образовательные стандарты и требования" | 2023-09-01 | Директор школы Ипполитова Л.А. | Создан подраздел "Образовательные стандарты и требования"
|  |  | Отсутствуют данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии) | Разместить данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии) | 2023-03-31 | Директор школы Ипполитова Л.А. | Размещены данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии) | 2023-03-31 | [6 empty] | https://shkolakrotkovskaya-r73.gosweb.gosuslugi.ru/ svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii /rukovodstvo-pedagogicheskiy-sostav/
|  |  | Подраздел "Стипендии и меры поддержки обучающихся" в специальном разделе отсутствует | Разместить подраздел "Стипендии и меры поддержки обучающихся" в специальном разделе | 2023-03-31 | Директор школы Ипполитова Л.А. | Размещен подраздел "Стипендии и меры поддержки обучающихся" в специальном разделе | 2023-03-31 | [6 empty] | https://shkolakrotkovskaya-r73.gosweb.gosuslugi.ru/roditelyam-i-uchenikam/stipendii-i-mery-podderzhki-obuchayuschihsya/
|  |  | Отсутствуют сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе: о собственных электронных образовательных и информационных ресурсах (при наличии); о сторонних электронных образовательных и информационных ресурсах (при наличии).Проверить работоспособность ссылок | Разместить сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе: о собственных электронных образовательных и информационных ресурсах (при наличии); о сторонних электронных образовательных и информационных ресурсах (при наличии).Проверить работоспособность ссылок | 2023-09-01 | Директор школы Ипполитова Л.А. | Размещены сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе: о собственных электронных образовательных и информационных ресурсах (при наличии); о сторонних электронных образовательных и информационных ресурсах (при наличии).Проверить работоспособность ссылок
|  |  | Отсутствует копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации | Разместить копию плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации | 31..03.2023 | Директор школы Ипполитова Л.А. | Размещена копию плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации | 2023-03-31 | [6 empty] | https://shkolakrotkovskaya-r73.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/?cur_cc=69&curPos=40
|  |  | Отсутствует информация о библиотеке, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Разместить информацию о библиотеке, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 2023-03-31 | Директор школы Ипполитова Л.А. | Размещена информацию о библиотеке, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 2023-03-31 | [6 empty] | https://shkolakrotkovskaya-r73.gosweb.gosuslugi.ru/roditelyam-i-uchenikam/poleznaya-informatsiya/dostupnaya-sreda/
|  |  | Отсутствует на главной странице информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации | Разместить на главной странице информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации | 2023-03-31 | Директор школы Ипполитова Л.А. | Размещена на главной странице информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации | 2023-03-31 | [6 empty] | https://shkolakrotkovskaya-r73.gosweb.gosuslugi.ru/
|  |  | Отсутствует информация о специальных условиях питания | Разместить информацию о специальных условиях питания | 2023-03-31 | Директор школы Ипполитова Л.А. | Размещена информацию о специальных условиях питания | 2023-03-31 | [6 empty] | https://shkolakrotkovskaya-r73.gosweb.gosuslugi.ru/roditelyam-i-uchenikam/poleznaya-informatsiya/dostupnaya-sreda/
|  |  | Отсутствует информация о специальных условиях охраны здоровья | Разместить информацию о специальных условиях охраны здоровья | 2023-03-31 | Директор школы Ипполитова Л.А. | Размещена информация о специальных условиях охраны здоровья | 2023-03-31 | [6 empty] | https://shkolakrotkovskaya-r73.gosweb.gosuslugi.ru/roditelyam-i-uchenikam/poleznaya-informatsiya/dostupnaya-sreda/
|  |  | Отсутствует Информация о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья/ об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Разместить информацию о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья/ об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2023-03-31 | Директор школы Ипполитова Л.А. | Размещена информация о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья/ об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2023-03-31 | [6 empty] | https://shkolakrotkovskaya-r73.gosweb.gosuslugi.ru/roditelyam-i-uchenikam/poleznaya-informatsiya/dostupnaya-sreda/
|  |  | Отсутствует Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования | Разместить нформацию о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования | 2023-03-31 | Директор школы Ипполитова Л.А. | Размещена нформация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования | 2023-03-31 | [6 empty] | https://shkolakrotkovskaya-r73.gosweb.gosuslugi.ru/roditelyam-i-uchenikam/poleznaya-informatsiya/dostupnaya-sreda/
|  |  | Доработать электронный сервис для подачи электронного обращения/жалобы/пред ложения | Доработать и разместить электронный сервис для подачи электронного обращения/жалобы/пред ложения | 2023-03-31 | Директор школы Ипполитова Л.А. | Размещен электронный сервис для подачи электронного обращения/жалобы/пред ложения | 2023-03-31 | [6 empty] | https://shkolakrotkovskaya-r73.gosweb.gosuslugi.ru/
|  |  | Отсутствуют электронные сервисы для получения консультации по оказываемым услугам и раздел "Часто задаваемые вопросы" | Разместить электронные сервисы для получения консультации по оказываемым услугам и раздел "Часто задаваемые вопросы" | 2023-03-31 | Директор школы Ипполитова Л.А. | Размещены электронные сервисы для получения консультации по оказываемым услугам и раздел "Часто задаваемые вопросы" | 2023-03-31 | [6 empty] | https://shkolakrotkovskaya-r73.gosweb.gosuslugi.ru/
|  | 2. | Доступность услуг для инвалидов
|  |  | Отсутствуют сменные кресла-коляски | Направление запросов в специализированные организации по снабжению ОО сменными креслами-колясками | 2023-12-29 | Директор школы Ипполитова Л.А.
|  |  | Отсутствует оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) | Составление сметной документации по оборудованию входных групп пандусами | 2023-12-29 | Директор школы Ипполитова Л.А.
|  |  | Отсутствуют специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | Составление проектно-сметной документации по оборудованию санитарно-гигиенических помещений в организации | 2023-12-29 | Директор школы Ипполитова Л.А.
|  |  | Отсутствуют выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов | обращение в специализированную организацию по вопросу выделения стоянок для автотранспортных средств инвалидов | 2023-12-29 | Директор школы Ипполитова Л.А.
|  |  | Отсутствует дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Направление запросов комерческих предложений по дублированию для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2023-12-29 | Директор школы Ипполитова Л.А.
|  |  | Отсутствует возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | рассмотрение возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2023-12-29 | Директор школы Ипполитова Л.А.
|  |  | Отсутствуют работники в организации, прошедшие необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации | определение возможности сопровождение работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации | 2023-08-31 | Директор школы Ипполитова Л.А.
|  |  | Обновить версию сайта организации для инвалидов по зрению | создание альтернативной версии сайта организации для инвалидов по зрению | 2023-08-31 | Директор школы Ипполитова Л.А.
|  |  | Отсутствует дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | направление запросов комерческих предложениий по дублированию надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2023-12-29 | Директор школы Ипполитова Л.А.
|  | 1 | Открытость и доступность информации об организации
|  |  | Несоответствие информации о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации образования, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: -наименование адаптированной образовательной программы | Разместить на информационных стендах в помещении организации следующую информацию: -наименование адаптированной образовательной программы | 31.03.2023 | Смирнова Татьяна Александровна, директор школы
|  |  | Несоответствие информации о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: - о дате создания образовательной организации; | Разместить на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет информацию о дате создания образовательной организации | 2023-03-31 | Смирнова Татьяна Александровна, директор школы
|  |  | -о режиме и графике работы образовательной организации, ее представительств и филиалов (при наличии), контактных телефонах образовательной организации, ее представительств и филиалов (при наличии), адресах электронной почты образовательной организации, ее представительств и филиалов (при наличии), адресах официальных сайтов представительств и филиалов образовательной организации (при наличии) или страницах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет»; | Разместить на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет информацию о режиме и графике работы образовательной организации, ее представительств и филиалов, контактных телефонах образовательной организации, ее представительств и филиалов, адресах электронной почты образовательной организации, ее представительств и филиалов, адресах официальных сайтов представительств и филиалов образовательной организации или страницах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет» | 2023-03-31 | Смирнова Татьяна Александровна, директор школы
|  |  | -Устав образовательной организации (копия); | Разместить на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет Устав образовательной организации (копия) | 2023-03-31 | Смирнова Татьяна Александровна, директор школы
|  |  | - локальный акт, регламентирующий правила внутреннего распорядка обучающихся (электронный документ); | Разместить на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет локальный акт, регламентирующий правила внутреннего распорядка обучающихся (электронный документ) | 2023-06-30 | Смирнова Татьяна Александровна, директор школы
|  |  | - коллективный договор (электронный документ); | Разместить на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет коллективный договор (электронный документ) | 2023-06-30 | Смирнова Татьяна Александровна, директор школы
|  |  | - локальный акт, регламентирующий правила приема обучающихся (электронный документ); | Разместить на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет локальный акт, регламентирующий правила приема обучающихся (электронный документ) | 2023-03-31 | Смирнова Татьяна Александровна, директор школы
|  |  | -локальный акт, регламентирующий формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (электронный документ); | Разместить на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет локальный акт, регламентирующий формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (электронный документ) | 2023-03-31 | Смирнова Татьяна Александровна, директор школы
|  |  | -локальный акт, регламентирующий порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся (электронный документ); | Разместить на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет локальный акт, регламентирующий порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся (электронный документ) | 2023-06-30 | Смирнова Татьяна Александровна, директор школы
|  |  | -локальный акт, регламентирующий порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (электронный документ); | Разместить на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет локальный акт, регламентирующий порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (электронный документ) | 2023-06-30 | Смирнова Татьяна Александровна, директор школы
|  |  | - о численности обучающихся; | Разместить на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о численности обучающихся | 2023-03-31 | Смирнова Татьяна Александровна, директор школы
|  |  | -копия образовательной программы (электронный документ или активная ссылка, непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к страницам Сайта); | Разместить на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" копию образовательной программы (электронный документ) | 2023-06-30 | Смирнова Татьяна Александровна, директор школы
|  |  | -описание адаптированной образовательной программы; -копия адаптированной образовательной программы; | Разместить на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": -описание адаптированной образовательной программы; -копию адаптированной образовательной программы | 2023-06-30 | Смирнова Татьяна Александровна, директор школы
|  |  | - данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии); | Разместить на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке | 2023-03-31 | Смирнова Татьяна Александровна, директор школы
|  |  | - об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется: за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; за счет бюджетов субъектов Российской Федерации; за счет местных бюджетов; по договорам об оказании платных образовательных услуг; | Разместить на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется: за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; за счет бюджетов субъектов Российской Федерации; за счет местных бюджетов; по договорам об оказании платных образовательных услуг | 2023-06-30 | Смирнова Татьяна Александровна, директор школы
|  |  | -о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года; -о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года; | Разместить на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года | 2023-12-31 | Смирнова Татьяна Александровна, директор школы
|  |  | -о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе | Разместить на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе | 2023-03-31 | Смирнова Татьяна Александровна, директор школы
|  |  | Отсутствие на официальном сайте организации информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: -электронные сервисы для подачи электронного обращения/жалобы/предложения; | Разместить на официальном сайте организации информацию о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: -электронные сервисы для подачи электронного обращения/жалобы/предложения | 2023-03-31 | Смирнова Татьяна Александровна, директор школы
|  |  | -электронные сервисы для получения консультации по оказываемым услугам; | Разместить на официальном сайте организации информацию о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: -электронные сервисы для получения консультации по оказываемым услугам | 2023-03-31 | Смирнова Татьяна Александровна, директор школы
|  |  | - раздел "Часто задаваемые вопросы" | Разместить на официальном сайте организации информацию о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: - раздел "Часто задаваемые вопросы" | 2023-03-31 | Смирнова Татьяна Александровна, директор школы
|  | 2 | Доступность услуг для инвалидов
|  |  | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) | Заключение договора для оборудования входных групп пандусами (подъемными платформами) | 2023-06-30 | Смирнова Татьяна Алесандровна, директор школы
|  |  | - выделенные стоянки для автотранспортных средств | Разметка выделенных стоянок для автотранспортных средств | 2023-12-31 | Смирнова Татьяна Алесандровна, директор школы
|  |  | - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | Заключение договора для оборудования санитарно-гигиенических помещений | 2023-09-30 | Смирнова Татьяна Алесандровна, директор школы
|  |  | - сменные кресла-коляски | Заключение договора на закупку сменного кресла-коляски | 2023-09-30 | Смирнова Татьяна Алесандровна, директор школы
|  |  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Заключение договора на закупку звуковой и зрительной информации по дублированию для инвалидов по слуху и зрению | 2023-09-30 | Смирнова Татьяна Алесандровна, директор школы
|  |  | - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Заключения договора для закупки надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2023-09-30 | Смирнова Татьяна Алесандровна, директор школы
|  |  | - отсутствует возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обучение сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2023-12-31 | Смирнова Татьяна Алесандровна, директор школы
|  |  | - помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации | Закрепление приказом работника организации, прошедшего необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации | 2023-09-30 | Смирнова Татьяна Алесандровна, директор школы
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Силикатненский детский сад "Сказка"
|  | 1 | Открытость и доступность информации об организации
|  |  | Наименование адаптированной образовательной программы | Внести необходимую информацию на сайте о наименовании адаптированной образовательной | 2023-03-31 | Заведующая Кузнецова Татьяна Вениаминовна
|  |  | Информация о заместителях, руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии), в том числе фамилию, имя, отчество (при наличии) заместителей, должность заместителей, контактные телефоны, адреса электронной почты | Внести необходимую информацию на сайте о заместителях, руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии), в том числе фамилию, имя, отчество (при наличии) заместителей, должность заместителей, контактные телефоны, адреса электронной почты | 2023-03-31 | Заведующая Кузнецова Татьяна Вениаминовна
|  |  | Информация о дате создания образовательной организации | Внести необходимую информацию на сайте о дате создания образовательной | 2023-03-31 | Заведующая Кузнецова Татьяна Вениаминовна
|  |  | Информация о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) образовательной организации с приложением указанных положений в виде электронных документов (при наличии структурных подразделений (органов управления) | Внести необходимую информацию на сайте о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) образовательной организации с приложением указанных положений в виде электронных документов (при наличии структурных подразделений (органов управления) | 2023-03-31 | Заведующая Кузнецова Татьяна Вениаминовна
|  |  | Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего распорядка обучающихся (электронный документ) | Разместить на сайте локальный акт, регламентирующий правила внутреннего распорядка воспитанников (электронный документ) | 2023-03-31 | Заведующая Кузнецова Татьяна Вениаминовна
|  |  | Локальный акт, регламентирующий режим занятий обучающихся (электронный документ) | Разместить на сайте локальный акт, регламентирующий режим занятий воспитанников (электронный документ) | 2023-03-31 | Заведующая Кузнецова Татьяна Вениаминовна
|  |  | Локальный акт, регламентирующий формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (электронный документ) | Разместить на сайте локальный акт, регламентирующий формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (электронный документ) | 2023-03-31 | Заведующая Кузнецова Татьяна Вениаминовна
|  |  | Локальный акт, регламентирующий порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (электронный документ) | Разместить на сайте локальный акт, регламентирующий порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (электронный документ) | 2023-03-31 | Заведующая Кузнецова Татьяна Вениаминовна
|  |  | Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний (до подтверждения органом, осуществляющим государственный контроль (надзор) в сфере образования, исполнения предписания или признания его недействительным в установленном законом порядке) (при наличии) (копия) | Разместить на сайте Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний (до подтверждения органом, осуществляющим государственный контроль (надзор) в сфере образования, исполнения предписания или признания его недействительным в установленном законом порядке) (при наличии) (копия) | 2023-03-31 | Заведующая Кузнецова Татьяна Вениаминовна
|  |  | Описание образовательной программы с указанием ее наименования, а также об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; практики, предусмотренной соответствующей образовательной программой | Разместить на сайте описание образовательной программы с указанием ее наименования, а также об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; практики, предусмотренной соответствующей образовательной программой | 2023-03-31 | Заведующая Кузнецова Татьяна Вениаминовна
|  |  | Описание адаптированной образовательной программы с указанием ее наименования, а также об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; практики, предусмотренной соответствующей образовательной программой | Разместить на сайте описание адаптированной образовательной программы с указанием ее наименования, а также об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; практики, предусмотренной соответствующей образовательной программой | 2023-03-31 | Заведующая Кузнецова Татьяна Вениаминовна
|  |  | Копия адаптированной образовательной программы (электронный документ или активная ссылка, непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к страницам Сайта) | Разместить на сайте копию адаптированной образовательной программы (электронный документ или активная ссылка, непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к страницам Сайта) | 2023-03-31 | Заведующая Кузнецова Татьяна Вениаминовна
|  |  | Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) | Разместить на сайте аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) | 2023-03-31 | Заведующая Кузнецова Татьяна Вениаминовна
|  |  | Копии рабочих программ дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) (электронный документ) | Разместить на сайте копии рабочих программ дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) (электронный документ) | 2023-03-31 | Заведующая Кузнецова Татьяна Вениаминовна
|  |  | Информация о календарном учебном графике с приложением его копии (электронный документ) | Разместить на сайте информацию о календарном учебном графике с приложением его копии (электронный документ) | 2023-03-31 | Заведующая Кузнецова Татьяна Вениаминовна
|  |  | Информация о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности) | Разместить на сайте информацию о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности) | 2023-03-31 | Заведующая Кузнецова Татьяна Вениаминовна
|  |  | Информация о применяемых федеральных государственных образовательных стандартах с приложением их копий или размещением гиперссылки на действующие редакции соответствующих документов | Разместить на сайте информацию о применяемых федеральных государственных образовательных стандартах с приложением их копий или размещением гиперссылки на действующие редакции соответствующих документов | 2023-03-31 | Заведующая Кузнецова Татьяна Вениаминовна
|  |  | Информация о заместителях, руководителях филиалов, представительств образовательной организации (при наличии), в том числе фамилию, имя, отчество (при наличии) заместителей, должность заместителей, контактные телефоны, адреса электронной почты | Внести необходимую информацию на сайте о заместителях, руководителях филиалов, представительств образовательной организации (при наличии), в том числе фамилию, имя, отчество (при наличии) заместителей, должность заместителей, контактные телефоны, адреса электронной почты | 2023-03-31 | Заведующая Кузнецова Татьяна Вениаминовна
|  |  | Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии) | Разместить на сайте данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии) | 2023-03-31 | Заведующая Кузнецова Татьяна Вениаминовна
|  |  | Сведения об оборудованных учебных кабинетах | внести на сайте сведения об оборудованных учебных кабинетах | 2023-03-31 | Заведующая Кузнецова Татьяна Вениаминовна
|  |  | Сведения об условиях питания обучающихся | Разместить на сайте сведения об условиях питания обучающихся | 2023-03-31 | Заведующая Кузнецова Татьяна Вениаминовна
|  |  | Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе: о собственных электронных образовательных и информационных ресурсах (при наличии); о сторонних электронных образовательных и информационных ресурсах (при наличии). | Разместить на сайте сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе: о собственных электронных образовательных и информационных ресурсах (при наличии); о сторонних электронных образовательных и информационных ресурсах (при наличии) | 2023-03-31 | заведующая Кузнецова Татьяна Вениаминовна
|  |  | Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется: за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; за счет бюджетов субъектов Российской Федерации; за счет местных бюджетов; по договорам об оказании платных образовательных услуг | Разместить на сайте информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется: за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; за счет бюджетов субъектов Российской Федерации; за счет местных бюджетов; по договорам об оказании платных образовательных услуг | 2023-06-30 | Заведующая Кузнецова Татьяна Вениаминовна
|  |  | Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года | Разместить на сайте нформацию о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года | 2023-06-30 | Заведующая Кузнецова Татьяна Вениаминовна
|  |  | Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации | Разместить на сайте копию плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации | 2023-06-30 | Заведующая Кузнецова Татьяна Вениаминовна
|  |  | Информация о специально оборудованных учебных кабинетах | внести на сайте информацию о специально оборудованных учебных кабинетах | 2023-03-31 | Заведующая Кузнецова Татьяна Вениаминовна
|  |  | Информация о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Разместить на сайте информацию о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 2023-03-31 | Заведующая Кузнецова Татьяна Вениаминовна
|  |  | Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования | внести на сайте информацию о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования | 2023-03-31 | Заведующая Кузнецова Татьяна Вениаминовна
|  |  | Электронные сервисы для получения консультации по оказываемым услугам | Разместить на сайте электронные сервисы для получения консультации по оказываемым услугам | 2023-03-31 | Заведующая Кузнецова Татьяна Вениаминовна
|  |  | Раздел "Часто задаваемые вопросы" | Добавить на сайте раздел "Часто задаваемые вопросы" | 2023-03-31 | Заведующая Кузнецова Татьяна Вениаминовна
|  |  | Техническая возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | Разместить на сайте техническая возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | 31.03.2023 | Заведующая Кузнецова Татьяна Вениаминовна
|  |  | Оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) | Обновление проектно-сметной документации на оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) и включение в проект бюджета на 2024г | 2023-03-31 | Заведующая Кузнецова Татьяна Вениаминовна
|  |  | Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Определение места для стоянок автотранспортных средств инвалидов | 2023-03-31 | Заведующая Кузнецова Татьяна Вениаминовна
|  |  | Наличие сменных кресел-колясок | Анализ цен для закупки кресел-колясок. Заключение договора на приобретение сменных кресла-коляски | 2023-03-31 | Заведующая Кузнецова Татьяна Вениаминовна
|  |  | Наличие специально оборудованных санитарно- гигиенических помещений в организации | Изучить нормативно -правовую и техническую документацию, регламентирующие правила оборудования санитарно-гигиенические помещения в организации" | 2023-03-31 | Заведующая Кузнецова Татьяна Вениаминовна
|  |  | Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Заключение договора на закупку звуковых маяков и включение в бюджет на 2024 г. | 2023-03-31 | Заведующая Кузнецова Татьяна Вениаминовна
|  |  | Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Закупить и разместить у входа в здание таблички, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2023-12-31 | Заведующая Кузнецова Татьяна Вениаминовна
|  |  | Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Разработка плана повышения квалификации педагогических работников | 2023-03-31 | Заведующая Кузнецова Татьяна Вениаминовна
|  |  | Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации | Приказ о назначении ответственного | 2023-03-31 | Заведующая Кузнецова Татьяна Вениаминовна
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Тушнинский детский сад "Рябинка
|  | 1 | Открытость и доступность информации об организации
|  |  | не размещен локальный акт, регламентирующий формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (электронный документ) | разместить локальный акт, регламентирующий формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (электронный документ) | 2023-03-31 | заведующая Мокеева Марина Геннадьевна
|  |  | не размещен локальный акт, регламентирующий режим занятий обучающихся (электронный документ) | разместить локальный акт, регламентирующий режим занятий обучающихся (электронный документ) | 2023-03-31 | заведующая Мокеева Марина Геннадьевна
|  |  | не размещен локальный акт, регламентирующий правила внутреннего распорядка обучающихся (электронный документ | разместить локальный акт, регламентирующий правила внутреннего распорядка обучающихся (электронный документ | 2023-03-31 | заведующая Мокеева Марина Геннадьевна
|  |  | нет информации о дате создания образовательной организации | разместить информацию о дате создания образовательной организации | 2023-03-31 | заведующая Мокеева Марина Геннадьевна
|  |  | нет информации о наименовании адаптированной образовательной программы | разместить информацию об отсутствии адаптированной образовательной программы | 2023-03-31 | заведующая Мокеева Марина Геннадьевна
|  |  | отсутствует информация о заместителях, руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии), в том числе фамилию, имя, отчество (при наличии) заместителей, должность заместителей, контактные телефоны, адреса электронной почты | разместить информацию о заместителях, руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии), в том числе фамилию, имя, отчество (при наличии) заместителей, должность заместителей, контактные телефоны, адреса электронной почты | 2023-03-31 | заведующая Мокеева Марина Геннадьевна
|  | 3. | Доступность услуг для инвалидов
|  |  | отсутствуют сменные кресла-коляски | изхучить рынок услуг сменных кресел-колясок на сайтах торговых организаций | 2023-12-31 | заведующая Мокеева Марина Геннадьевна
|  |  | не оборудованы входные группы пандусами (подъемными платформами) | заключить договор на проектно-сметную документацию по оборудованию входных групп пандусами | 2023-12-31 | заведующая Мокеева Марина Геннадьевна
|  |  | отсутствует специально оборудованное санитарногигиеническое помещение в организации | оформить проектно-сметную документацию для оборудования санитарно-гигиенического помещения | 2023-12-31 | заведующая Мокеева Марина Геннадьевна
|  |  | отсутствует дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | заключить договор на приобритение для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2023-12-31 | заведующая Мокеева Марина Геннадьевна
|  |  | отсутствуют надписи, знаки и иная текстовая и графическая информация знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | преобрести надписи, знаки и иную текстовую и графическую информацию знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2023-12-31 | заведующая Мокеева Марина Геннадьевна
|  |  | не имеется необходимого обучения с работниками (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации | пройти курсы работникам (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации | 2023-12-31 | заведующая Мокеева Марина Геннадьевна
|  |  | не предоставляется инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | заключить договор с организацией дла предоставления услуг инвалидам по слуху услуг сурдопереводчика | 2023-12-31 | заведующая Мокеева Марина Геннадьевна
|  |  | отсутствуют выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов | заключить договор для выделения стоянки для автотранспортых средств инвалидам | 2023-12-31 | заведующая Мокеева Марина Геннадьевна
Муниципального учреждения дополнительного образования детско-юношеской споривной школы города Сенгилея
|  | 1 | Открытость и доступность информации об организации
|  |  | На официальном сайте не активна ссылка на локальный акт, регламентирующий правила внутреннего распорядка обучающихся (электронный документ) | Разместить на официальном сайте локальный акт, регламентирующий парвила внутреннего распорядка обучающихся с активной ссылкой | 2023-03-31 | директр МУ ДО ДЮСШ г.Сенгилея Шубин С.П.
|  |  | Отсутствует на официальном сайте описание образовательной программы с указанием её наименования, а также об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; практики, предусмотренной соответствующей образовательной программой | Разместить на официальном сайте описание образовательной программы с указанием её наименования, а также об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | 2023-03-31 | директр МУ ДО ДЮСШ г.Сенгилея Шубин С.П.
|  |  | Отсутствуют на официальном сайте сведения о библиотеке(ах) | Разместить на официальном сайте сведения о библиотеке (ах) | 2023-03-31 | директр МУ ДО ДЮСШ г.Сенгилея Шубин С.П.
|  |  | Отсутствует на официальном сайте информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года | Разместить на официальном сайте информацию о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года | 2023-03-31 | директр МУ ДО ДЮСШ г.Сенгилея Шубин С.П.
|  |  | Локальный акт, регламентирующий режим занятий обучающихся, не содержит обязательные требования, предусмотренные изменениями, вствупившими в силу с 01.01.2017 г по 17.01.2019 г. | Разработать и разместить на официальном сайте локальный акт, регламентирующий режим занятий обучающихся | 2023-03-31 | директр МУ ДО ДЮСШ г.Сенгилея Шубин С.П.
|  |  | Отсутствует на официальном сайте копия адаптированной образовательной программы | Разместить на официальной сайте информацию об адаптированной образовательной программе | 2023-03-31 | директр МУ ДО ДЮСШ г.Сенгилея Шубин С.П.
|  |  | Не правильно указана дата создания ОО на официальном сайте | Указать на официальном сайте дату создания ОО в соответствии с датой внесения в ЕГРЮЛ | 2023-03-31 | директр МУ ДО ДЮСШ г.Сенгилея Шубин С.П.
|  |  | Отсутствует на официальном сайте информация о доступе к информационным системам и информационно-коммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ОВЗ/ об ЭОР, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ОВЗ | Разместить на официальной сайте информацию об адаптированной образовательной программе о доступе к информационным системам и информационно-коммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ОВЗ/ об ЭОР, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ОВЗ | 2023-03-31 | директр МУ ДО ДЮСШ г.Сенгилея Шубин С.П.
|  |  | Отсутствует на официальном сайте описание адаптированной образовательной программы с указанием её наименования, а также об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; практики, предусмотренной соответствующей образовательной программой | Разместить на официальном сайте описание адаптированной образовательной программы с указанием её наименования, а также об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | 2023-03-31 | директр МУ ДО ДЮСШ г.Сенгилея Шубин С.П.
|  |  | Отсутствует на официальном сайте информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования | Разместить на официальном сайте информацию о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования | 2023-03-31 | директр МУ ДО ДЮСШ г.Сенгилея Шубин С.П.
|  |  | Отсутствует на официальном сайте копия отчёта о результатах самообследования за очётный год | Разместить на официальном сайте копию отчёта о результатах самообследования за отчётный год | 2023-03-31 | директр МУ ДО ДЮСШ г.Сенгилея Шубин С.П.
|  |  | Отсутствует на официальном сайте раздел "Часто задаваемые вопросы" | Разместить на официальном сайте раздел "Часто задаваемые вопросы" | 2023-06-30 | директр МУ ДО ДЮСШ г.Сенгилея Шубин С.П.
|  | 2. | Доступность услуг для инвалидов
|  |  | Отсутствует специально оборудованное санитарно-гигиеническое помещение | Составление сметы для оборудования санитарно-гигиенического помещения | 2023-12-31 | директр МУ ДО ДЮСШ г.Сенгилея Шубин С.П.
|  |  | Отсутствует сменное кресло-коляска | Приобретение сменного кресла-коляски | 2023-03-31 | директр МУ ДО ДЮСШ г.Сенгилея Шубин С.П.
|  |  | Не оборудованы пандусами входные группы | Перерасчет сметы и повторная подача заявки на оборудование входных групп пандусами | 2023-09-30 | директр МУ ДО ДЮСШ г.Сенгилея Шубин С.П.
|  |  | Отсутствует выделенная стоянка для автотранспортных средств инвалидов | Перерасчет сметы и повторная подача заявки на оборудование выделенной стоянки для автотранспортных средств инвалидов | 2023-06-30 | директр МУ ДО ДЮСШ г.Сенгилея Шубин С.П.
|  |  | Отсутсвует возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2023-12-31 | директр МУ ДО ДЮСШ г.Сенгилея Шубин С.П.
|  |  | Отсутствует дублирование для инвалидов по слуху и изрению звуковой и зрительной информации | Перерасчет сметы и повторная подача заявки на приобретение оборудования для дублирования звуковой и зрительной информации | 2023-09-30 | директр МУ ДО ДЮСШ г.Сенгилея Шубин С.П.
|  |  | Отсутствует дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Перерасчет сметы и повторная подача заявки на приобретение оборудования для дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2023-09-30 | директр МУ ДО ДЮСШ г.Сенгилея Шубин С.П.
|  |  | Отсутствует возможность оказания помощи сотрудниками организации, прошедших необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации | Инструктирование сотрудников организации по сопровождению инвалидов в помещении организации | 2023-06-30 | директр МУ ДО ДЮСШ г.Сенгилея Шубин С.П.